滨州沾化区2GW渔光互补发电项目

逆变器采购招标文件

（招标编号：SG-JDZCB-2023-003-FB004）

招标单位：中国水利水电第十工程局有限公司

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

中化学西南工程科技有限公司

2023年5月

一、投标须知前附表

| 工程名称 | 滨州沾化区2GW渔光互补发电项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 山东省滨州市沾化区滨海镇 |
| 联系方式 | 水电十局： 联系人：刘星星 手机：13688164258邮箱：liuxx-sd10@powerchina.cn |
|  | 十一科技： 联系人：温艳秋 手机：15198722364邮箱：wenyanqiu@edri.cn |
|  | 中化学西南： 联系人：吴迪 手机：18382136919邮箱：260990753@qq.com |
| 招标方式 | 邀请招标；本次招标不接受联合体投标 |
| 招标范围 | 1250台320kW组串式逆变器（1334台300kW组串式逆变器）及126台通讯箱（通讯箱数量为暂定量），包含逆变器的设计、制造、运输、交付安装指导、调试、培训、验收、相关现场服务及技术服务、售后服务、备品备件及专用工具等，具体以双方合同签订为准。本次招标工程量为本项目一期工程量，买方仅针对一期工程量定标和签订采购合同。（本项目共五期，计划每期分别招标，总需求为320kW 组串式逆变器6250台/300kW 组串式逆变器6667台，通讯箱625台。在二、三、四、五期招标中，我司将优先考虑一期中标单位。） |
| 交货期 | 交货周期：2023年8月15日前完成全部交货。采购合同签订，技术协议确认后30天货到现场，具体时间以甲方书面通知为准。 |
| 现场踏勘 | 投标人自行安排踏勘 |
| 投标有效期 | 投标截止日起30日内有效 |
| 投标保证金 | 无 |
| 投标文件递交及份数 | 递交地点：四川省成都市郫都区西芯大道26号中化学西南公司二楼227会议室 递交方式：现场递交 纸质(一正三副)，投标文件需密封。 若参与两个标段的投标，需分别制作完整的投标文件。 资信标、商务标、技术标分开、商务标须含报价组成、交货周期、产品使用寿命、备品备件、运输、保险。 |
| 投标截止时间 | 1.2023年6月2日17:00到达标书递交地点现场收取第一轮报价。 2.2023年6月2日17：20公布第一轮开标排名，仅公布排名，不公开各单位报价，现场填写第二轮报价，限时40min，18：00第二轮报价截止，现场提交报价单。 3.2023年6月2日18：20公布第二轮开标排名，仅公布排名，不公开各单位报价，现场填写第三轮报价，限时40min，19：00第三轮报价截止，现场提交报价单，第三轮不再公布排名和报价，提交报价单后投标人可自行离开。 4.三轮报价截止后，招标人结合各单位投标报价，产能，公司规模，技术等综合考虑，于2023年6月3日上午与中标候选人进行最终谈判。 |
| 评标办法 | 综合评估法：满分100分，资信部分10分、商务部分50分、技术部分40分。 |
| 评标基准价 | 最低有效报价 |
| 资信评分标准 （满分10分） | 综合实力（4分）：根据投标人企业规模、技术实力、财务状况、商业信誉、履约能力等内容酌情打分，横向比较酌情打分（0-4 分）。 |
|  | 管理体系认证（1分）：投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得1分，缺项或者未提供或提供无效的均得0分。 注：投标文件中需提供上述认证证书扫描件。 |
|  | 投标人业绩（5分）：在满足资格要求的基础上，投标人自2020年1月1日（含）至今累计每增加100MWp的类似项目组串式逆变器供货业绩得1分（不足 100MWp 不计分），满分5分。 注：业绩须提供合同证明文件，业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 商务评分标准（满分50分） | 投标报价（30分）：最低报价作为评标基准价，基准价得满分（30分），每高于基准价1%扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 交货期（10分）：投标人承诺交货期符合招标人要求的得5分，交货期每提前1天加1分，不足1天不计分，满分10分，交货期每延后1天减1分，最低得0分。 |
|  | 质保期和售后服务承诺（10）：满足招标要求的7年质保期及售后服务承诺得10分，质保期每少一年扣5分。 |
| 技术评分标准 （满分40分） | 货物技术性能响应程度（20分）：对投标人提供的货物技术性能（具备产业垂直一体化、技术要求）的满足性、先进性、安全性、稳定性等内容综合对比，酌情打分，优20分，良15分，一般10分，不响应得0分。 |
|  | 投标货物的材料质量、寿命情况（10分）：对投标人提供货物的材料质量、寿命情况等内容综合对比，酌情打分，优10分，良6分，一般3分，未提供得0分。 |
|  | 质量保证措施（10分）：根据投标人的质保及售后服务方案及承诺内容，评标专家对各投标文件综合评比后酌情打分，优10分，良6分，一般3分，未提供得0分。 |
| 其他 | 招标人方发布中标通知书后，中标单位未能按招标文件和投标文件内容签订合同并供货的，将被中国化学、水电十局、十一科技及相关单位列为限制交易供应商。 |
| 投标人需承诺：投标方设备在质保期内不会出现异常运行状态，如异常无法消除应延保，延保期结束时异常运行状态仍未消除，投标人无条件更换设备。 |  |

二、货物要求

- 招标内容

详见技术规范书

- 提供资料

1. 图纸

2. 备品备件清单；

3. 设备及部件说明，包括：设备的供货范围、结构、原理、详细性能、特性及参数等；

4. 设备的安装说明，包括现场的吊装、装配；

5. 设备调试说明；

6. 维修和保养说明书；

7. 设备设计、制造、试验和装运等所采用的标准和规范的清单；

8. 监造和工厂检验计划，包括工厂检验测试项目；

9. 本次招标要求的其它资料。相关费用及包装

运输费用负担：运输费、保险费等由投标单位单位承担。运输至招标方指定地点。

包装标准按照符合保护产品质量及适合长途运输及多次野蛮搬运的要求进行包装，包装必须坚固、牢靠，并有防潮、防震、防锈等措施。

投标人提供监造时的住宿场地。

（四）交货周期：2023年8月15日前完成全部交货。采购合同签订，技术协议确认后30天货到现场，具体时间以甲方书面通知为准。

（五）付款方式

（1）预付款支付比例或金额：合同总额的10%，收到由乙方提供的同等金额的银行履约保函后30日内支付，银行履约保函时效为：预付之前开具到试运验收通过后1个月；

乙方在收到预付款后3日内提供投料的相关证明，否则甲方不予支付发货款；

（2）发货款支付比例或金额：每批发货前支付批次发货货物总金额40%，付款前乙方开具每期发货货物总金额100%的发票送达甲方；

（3）试运验收款支付比例或金额：甲方在每期发电单元阵列完成试运验收后支付至到货货物总金额的95%，或不超过最后一批货物到场后120天；

（4）质保金：无质量问题，自设备安装验收合格之日起2年无息支付，甲方向乙方支付当期全部货物总金额5%的质保金（在质量保证期开始计算前一个月，可提供同等金额的银行质量保函，银行质量保函期限可一年一开，保函一年期到期后再续开）；

（5）质保期：自设备安装验收合格之日起7年；

（6）以上款项付款方式为：50%融和e链（账期为6个月内）和50%电子银行承兑汇票（账期为6个月内）。

（7）发票类型：税率为13%的增值税专用发票，若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。

三、投标要求

- 投标书中应包括以下内容：

- 资格标投标文件

- 投标单位法定代表人资格声明书、授权委托书

- 投标单位基本情况表（附营业执照、资质证书等相关证书、企业简史）

- 近两年经审计的财务报表（年审报告即可）

- 近半年的纳税报表

- 投标单位近五年类似项目业绩表

- 如果投标人为代理商或经销商，则除须提供代理商或经销商以上所要求的文件外，还须提供相应制造商的相关文件以及制造商的授权书原件

- 商务标投标文件

- 投标函

- 投标报价表（需要包含分项报价清单）

- 商务偏离表（见以下附件1：商务偏离表）

- 交货期一览表（含主要元器件到货时间表和安装时间表）

- 质保期和售后服务承诺

- 技术标投标文件

- 技术偏离表

- 质量保证措施

- 技术规范书

四、设备技术规范

更加详细的技术规范请见技术规范书及图纸。相冲突的地方，以更严格（对招标方更有利）的条件为准。

五、合同格式

因本工程分三个标段施工，投标人一旦中标，将与中国水利水电第十工程局有限公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、中化学西南工程科技有限公司签订光伏组件采购合同。因三家招标单位的公司合同模板有差异，因此采购合同版本以三家单位分别要求的版本为准，并分别签订采购合同。

附件1：报价一览表

报价人名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 一期数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组串逆变器 | SG320HX | 台 | 1250 |  |  | 投标人在1、2项中选择一项报价即可。 |
| 2 | 组串逆变器 | SG300HX | 台 | 1334 |  |  |  |
| 3 | 通讯箱 |  | 台 | 126 |  |  | 该数量为暂定量 |
| 含税总价（含13%增值税专票，元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  | 响应招标需求 |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  | 响应招标需求 |  |  |
| 技术响应情况 |  |  |  |  | 响应招标需求 |  |  |
| 我司承诺：设备在质保期内不会出现异常运行状态，如异常无法消除应延保，延保期结束时异常运行状态仍未消除，我司无条件更换设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人代表签字：

附件2：商务偏离表

报价人名称：

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

我公司承诺：我方承诺对于未列出的偏离内容，完全满足招标文件的要求。

报价人代表签字：

附件3：技术偏离表

报价人名称：

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

我公司承诺：我方承诺对于未列出的偏离内容，完全满足招标文件的要求。

报价人代表签字：